靖海路547金地城一期小区光缆割接方案

现状

靖海路547金地城一期小区，入网时间为2020年7月，覆盖数（840）户.

本次因为小区架空光缆影响消防安全过往车辆影响通行存在安全隐患，小区物业决定现中国移动光缆需要架空入地，小区内有移动光缆必须全部走管道。排摸到4根光缆，小区涉及30个pon口，在网用户944户，现场联系电话：15800358773。需要重新整改路由线路涉及30个PON口分别为：

| 序号 | pon口名称 | 在网用户 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-09-07-comboPON口 | 46 |
| 2 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-12-04-comboPON口 | 29 |
| 3 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-12-02-comboPON口 | 40 |
| 4 | NH/GPON/拱北观海-OLT01/01-12-05-comboPON口 | 51 |
| 5 | NH/GPON/拱北观海-OLT01/01-06-06-comboPON口 | 42 |
| 6 | NH/GPON/学海-OLT02/00-04-04-comboPON口 | 15 |
| 7 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-12-06-comboPON口 | 47 |
| 8 | NH/GPON/拱北观海-OLT01/01-06-07-comboPON口 | 39 |
| 9 | NH/GPON/拱北观海-OLT01/01-12-06-comboPON口 | 50 |
| 10 | NH/GPON/学海-OLT02/00-12-01-comboPON口 | 25 |
| 11 | NH/GPON/拱北观海-OLT01/01-12-07-comboPON口 | 52 |
| 12 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-12-08-comboPON口 | 33 |
| 13 | NH/GPON/学海-OLT02/00-11-06-comboPON口 | 27 |
| 14 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-08-06-comboPON口 | 39 |
| 15 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-12-07-comboPON口 | 41 |
| 16 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-09-08-comboPON口 | 42 |
| 17 | NH/GPON/学海-OLT02/00-04-03-comboPON口 | 19 |
| 18 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-05-04-comboPON口 | 9 |
| 19 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-12-01-comboPON口 | 36 |
| 20 | NH/GPON/学海-OLT02/00-11-05-comboPON口 | 22 |
| 21 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-05-01-comboPON口 | 31 |
| 22 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-05-02-comboPON口 | 23 |
| 23 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-05-08-comboPON口 | 22 |
| 24 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-04-08-comboPON口 | 33 |
| 25 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-12-03-comboPON口 | 21 |
| 26 | NH/GPON/学海-OLT02/00-11-07-comboPON口 | 19 |
| 27 | NH/GPON/拱极-OLT02/01-13-03-3comboPON口 | 13 |
| 28 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-05-03-comboPON口 | 18 |
| 29 | NH/GPON/学海-OLT02/00-12-00-comboPON口 | 23 |
| 30 | NH/GPON/拱极-OLT01/01-12-05-comboPON口 | 37 |

本次调整方案为：

本工程共敷设4芯光缆785.0米，12芯光缆2370.0米，48芯光缆125.0米，96芯光缆595.0米，48芯接头盒2个，96芯接头盒4个，四槽位光分路箱66个，576芯光交箱1个，1:8盒式光分路器9个，1:8插片式光分路器66个，接地线1米。

于红线内割接。

]

林山小区GJ0001-滨江茗园走向

；

林山小区GJ0001-浦乳二光缆  走向

林山小区老的架空外线和改后走管道的光缆

- 新建管道与小区原有人井沟通时，新建管道管孔底部与原有人井窗口顶部距离应大于30cm

- 小区管道的路由宜选在绿化带和人行道下，不宜设在车道上。管道路由和管位宜与电力、煤气管安排在道路的不同路测。进楼管的位置应根据现场情况确定。

- 管道开挖要求，管道开挖前需放样，马路开挖前需进行机械切割处理后方可开挖。管道沟开挖宽度一般不大于0.3m，沟槽深度一般不大于0.8m。沟槽底部基础夯实、抄平土层后，需敷设5cm 黄沙并夯实

- 挖掘管道沟及人井坑时，注意保护小区内原有地下其他管线设备，开挖施工中应注意地下其它管线和障碍物等情况，特别是电力电缆等的安全，避免发生人身及设备的安全事故。

- 管道回填土要求，回填的土内，不得含有直径大于5cm 的砾石、碎石等坚硬物。管道两侧应同时回填土，每回填土15cm 厚，应夯实。

- 出土引上管道埋设：遇到光缆架空和挂墙，人（手）孔至外墙或电杆的距离不超过10m.人（手）孔与外墙、电杆之间需要敷设出土引上管时，自人（手）孔至引上管整段均采用φ89mm 无缝钢管，出土管弯头采用同类钢管弯头（弯头半径为400mm）连接引上钢管。

实施方案

2025.5.19前完成光缆铺设与排管敷设和线路排摸。

2025.5.22准备割接材料及人员、充分沟通物业、做好用户告知并短信进行推送（2025.5.22日安排推送）。

2025.5.23 0:00--6:00进行割接施工，进行业务确认

人员安排

浦东移动分公司联系人：朱锋：13564450192

浦东铁通负责人：      乔波：13524241010

现场施工队负责人：    李仁超：15026766830

现场测试人员：        李叶振：18017166111